## Scrummaster
SCRUM Master
Sprint | 1 | : RIKEN | (3 hari)
Sprint | 2 | : DARIM | (3 hari)
Sprint | 3 | : DICKSEN | (3 hari)
Sprint | 4 | : STEPHEN | (3 hari)
Non-Sprint |  | : RIKEN | (2 hari)

## Initial
INITIAL
Daftar Backlog :
1 | Home
2 | ITEM
3 | Link
4 | Decompile
5 | Sentinel STR Heroes Part. 1
6 | Sentinel STR Heroes Part. 2
7 | Scourge STR Heroes Part. 1
8 | Scourge STR Heroes Part. 2
9 | Sentinel AGI Heroes Part. 1
10 | Sentinel AGI Heroes Part. 2
11 | Scourge AGI Heroes Part. 1
12 | Scourge AGI Heroes Part. 2
13 | Sentinel INT Heroes Part. 1
14 | Sentinel INT Heroes Part. 2
15 | Scourge INT Heroes Part. 1
16 | Scourge INT Heroes Part. 2

## Sprint 1
SPRINT 1
Daftar Backlog : |  | Done :
1 | ITEM | 1 | Home
2 | Link | 2 | Sentinel STR Heroes Part. 1
3 | Decompile | 3 | Sentinel AGI Heroes Part. 1
4 | Sentinel STR Heroes Part. 2 | 4 | Sentinel INT Heroes Part. 1
5 | Scourge STR Heroes Part. 1
6 | Scourge STR Heroes Part. 2
7 | Sentinel AGI Heroes Part. 2
8 | Scourge AGI Heroes Part. 1
9 | Scourge AGI Heroes Part. 2
10 | Sentinel INT Heroes Part. 2
11 | Scourge INT Heroes Part. 1
12 | Scourge INT Heroes Part. 2